## 1_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 411654.38 | 375184.61 |  | 36469.77
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 167845.83 | 147082.88 |  | 20762.95
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 51779.40 | 55981.79 | 4202.39
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 44432.81 | 45157.90 | 725.09
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 29643.23 | 29778.01 | 134.78
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 7346.59 | 10823.89 | 3477.30
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×6.12% | 7346.59 | 10823.89 | 3477.30
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
专业工程预算审核计算表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
四 | 规费 | (1 + 2) ×31.75% | 62702.78 | 56153.33 |  | 6549.45
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 526136.56 | 487319.73 |  | 38816.83
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 47352.29 | 43858.78 |  | 3493.51
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 573488.85 | 531178.51 |  | 42310.34

## 1_审计审核工程简明表(分部分项清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第1页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 石作及地面工程 | [6 empty] | 石作及地面工程
1 | 02B001 | 地面清理 | 清理地面青苔，石缝杂草等 | m2 | 129.40 | 5.00 | 647.00 | 02B001 | 地面清理 | 清理地面青苔，石缝杂草、台阶石缝杂草等 | m2 | 127.33 | 5.00 | 636.65 |  | 10.35
| 市场价 | 清理地面青苔 |  | m2 | 129.40 | 5.00 | 647.00 | 市场价 | 清理地面青苔 |  | m2 | 127.33 | 5.00 | 636.65 |  | 10.35
2 | 02B004 | 柱础表面青苔清理 | 柱础表面青苔清理 | 只 | 67.00 | 10.00 | 670.00 | 02B004 | 柱础表面青苔清理 | 柱础表面青苔清理 | 只 | 67.00 | 5.00 | 335.00 |  | 335.00
| 市场价 | 柱础表面青苔清理 |  | 只 | 67.00 | 10.00 | 670.00 | 市场价 | 柱础表面青苔清理 |  | 只 | 67.00 | 5.00 | 335.00 |  | 335.00
3 | 011101001001 | 三合土地面 | 三合土地面修补 | m2 | 12.00 | 200.00 | 2400.00 | 011101001001 | 三合土地面 | 三合土地面修补 | m2 | 12.00 | 200.00 | 2400.00
| 市场价 | 三合土地面修补 |  | m2 | 12.00 | 200.00 | 2400.00 | 市场价 | 三合土地面修补 |  | m2 | 12.00 | 200.00 | 2400.00
4 | 02B002 | 天井疏通排水 | 天井疏通排水 | 处 | 2.00 | 1000.00 | 2000.00 | 02B002 | 天井疏通排水 | 天井疏通排水 | 处 | 2.00 | 1000.00 | 2000.00
| 暂估价 | 天井疏通排水 |  | 处 | 2.00 | 1000.00 | 2000.00 | 暂估价 | 天井疏通排水 |  | 处 | 2.00 | 1000.00 | 2000.00
5 | [7 empty] | 02B006 | 排水沟拆除 | 天井疏通排水 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00
[8 empty] | 市场价 | 排水沟拆除 |  | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第2页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
6 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 重做排水沟（深0.4m）： 1、素土夯实 2、100厚C10混凝土垫层 3、150厚C25混凝土沟 4、30厚1：2.5防水砂浆 | m | 24.00 | 289.97 | 6959.28 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 重做排水沟（深0.4m）： 1、素土夯实 2、100厚C10混凝土垫层 3、150厚C25混凝土沟 4、30厚1：2.5防水砂浆 | m | 24.00 | 359.28 | 8622.72 | 1663.44
| 10-1*A1.33B1.05 | 素混凝土垫层 ^现浇现拌混凝土 C10（40）`人工*1.33;材料*1.05 |  | 10m3 | 0.18 | 5641.78 | 1029.06 | 10-1*A1.33B1.05换 | 素混凝土垫层 ^现浇现拌混凝土 C10（40）`人工*1.33;材料*1.05 |  | 10m3 | 0.18 | 5641.78 | 1029.06
| 10-41*A1.33B1.05 | 地槽、地沟 ^现浇现拌混凝土 C25（20）`人工*1.33;材料*1.05 |  | 10m3 | 0.31 | 6338.59 | 1985.25 | 10-41*A1.33B1.05换 | 地槽、地沟 ^现浇现拌混凝土 C25（20）`人工*1.33;材料*1.05 |  | 10m3 | 0.55 | 6338.59 | 3468.48 | 1483.23
| 17-44*A1.33B1.05 | 地槽、地沟`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 0.19 | 6467.80 | 1241.82 | 17-44*A1.33B1.05换 | 地槽、地沟`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 0.19 | 6466.23 | 1241.52 |  | 0.30
| 11-56*A1.43A1.33B1.05 | 防水砂浆立面`实际施工檐沟、地沟及其他零星项目时`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 0.54 | 5006.20 | 2703.35 | 11-56*A1.43A1.33B1.05换 | 防水砂浆立面`实际施工檐沟、地沟及其他零星项目时`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 0.58 | 5006.20 | 2883.57 | 180.22
7 | 020206001001 | 柱顶石 | 补配柱础 | 只 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | 020206001001 | 柱顶石 | 补配柱础 | 只 | 1.00 | 350.00 | 350.00
| 市场价 | 补配柱础 |  | 只 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | 市场价 | 补配柱础 |  | 只 | 1.00 | 350.00 | 350.00
|  | 墙面工程 | [6 empty] | 墙面工程
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第3页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 铲灰皮 墙面 | m2 | 270.00 | 12.08 | 3261.60 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 铲灰皮 墙面、废渣外运、运输距离、倒渣费等由投标单位自行考虑 | m2 | 270.00 | 9.36 | 2527.20 |  | 734.40
| H8-2 | 铲灰皮 墙面 |  | m2 | 270.00 | 12.08 | 3261.60 | H8-1 | 铲灰皮 墙面 3cm以内 |  | m2 | 270.00 | 7.99 | 2157.30 |  | 1104.30
[8 empty] | D1-88 | 装载机装松散土 |  | m3 | 18.90 | 2.48 | 46.87 | 46.87
[8 empty] | D1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) |  | m3 | 18.90 | 12.02 | 227.18 | 227.18
[8 empty] | 市场价 | 倒渣费 |  | m3 | 18.90 | 5.00 | 94.50 | 94.50
9 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 外墙仿古抹灰： 1、6厚1：3纸筋灰打底 2、2厚纸筋灰罩面 3、石灰浆二度刷白，恢复原有外墙白面 | m2 | 240.00 | 17.51 | 4202.40 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 外墙仿古抹灰： 1、6厚1：3纸筋灰打底 2、2厚纸筋灰罩面 3、石灰浆二度刷白，恢复原有外墙白面 | m2 | 240.00 | 17.51 | 4202.40
| 11-41*A1.33B1.05 | 隔 离 层纸筋灰`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 2.40 | 1311.84 | 3148.42 | 11-41*A1.33B1.05换 | 隔 离 层纸筋灰`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 2.40 | 1311.84 | 3148.42
| 15-112*A1.33B1.05 | 白水泥浆二遍抹灰面（光面）`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 2.40 | 439.50 | 1054.80 | 15-112*A1.33B1.05换 | 白水泥浆二遍抹灰面（光面）`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 2.40 | 439.50 | 1054.80
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第4页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10 | 020801001002 | 墙面仿古抹灰 | 内墙仿古抹灰： 1、5厚1：3纸筋灰打底 2、2厚纸筋灰罩面 3、石灰浆二度刷白，恢复原有外墙白面 | m2 | 240.00 | 16.88 | 4051.20 | 020801001002 | 墙面仿古抹灰 | 内墙仿古抹灰： 1、5厚1：3纸筋灰打底 2、2厚纸筋灰罩面 3、石灰浆二度刷白，恢复原有外墙白面 | m2 | 30.00 | 16.88 | 506.40 |  | 3544.80
| 11-41*A1.33B1.05 | 隔 离 层纸筋灰`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 2.40 | 1248.76 | 2997.02 | 11-41*A1.33B1.05换 | 隔 离 层纸筋灰`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 0.30 | 1248.76 | 374.63 |  | 2622.39
| 15-112*A1.33B1.05 | 白水泥浆二遍抹灰面（光面）`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 2.40 | 439.50 | 1054.80 | 15-112*A1.33B1.05换 | 白水泥浆二遍抹灰面（光面）`人工*1.33;材料*1.05 |  | 100m2 | 0.30 | 439.50 | 131.85 |  | 922.95
11 | 020911001001 | 国画颜料、广告彩画 | 恢复墨线 | m | 56.30 | 15.00 | 844.50 | 020911001001 | 国画颜料、广告彩画 | 恢复墨线 | m | 60.77 | 15.00 | 911.55 | 67.05
| 市场价 | 墨线 |  | m | 56.30 | 15.00 | 844.50 | 市场价 | 墨线 |  | m | 60.77 | 15.00 | 911.55 | 67.05
12 | 020911001002 | 国画颜料、广告彩画 | 恢复墨绘 | 处 | 16.00 | 50.00 | 800.00 | 020911001002 | 国画颜料、广告彩画 | 恢复墨绘 | 处 | 17.00 | 50.00 | 850.00 | 50.00
| 市场价 | 墨绘 |  | 处 | 16.00 | 50.00 | 800.00 | 市场价 | 墨绘 |  | 处 | 17.00 | 50.00 | 850.00 | 50.00
|  | 木作工程 | [6 empty] | 木作工程
13 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天花吊顶拆除 | m2 | 1.00 | 41.02 | 41.02 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天花吊顶拆除、废渣外运、运输距离、倒渣费等由投标单位自行考虑 | m2 | 1.00 | 43.39 | 43.39 | 2.37
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第5页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| H7-39*A1.1 | 平棋 拆除`人工*1.1 |  | m2 | 1.00 | 41.02 | 41.02 | H7-39*A1.1换 | 平棋 拆除`人工*1.1 |  | m2 | 1.00 | 41.02 | 41.02
[8 empty] | D1-88 | 装载机装松散土 |  | m3 | 0.10 | 2.48 | 0.25 | 0.25
[8 empty] | D1-94+1-95*4换 | 自卸汽车运土方~运距5(km) |  | m3 | 0.10 | 16.32 | 1.63 | 1.63
[8 empty] | 市场价 | 倒渣费 |  | m3 | 0.10 | 5.00 | 0.50 | 0.50
14 | 011603001001 | 木构件拆除 | Φ240圆木檩条拆除 | m3 | 0.23 | 355.20 | 81.70 | 011603001001 | 木构件拆除 | Φ240圆木檩条拆除 | m3 | 0.23 | 355.20 | 81.70
| H5-126*A1.1 | 明栿圆榑（圆木桁、檩条）拆除 径 24cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.23 | 355.20 | 81.70 | H5-126*A1.1换 | 明栿圆榑（圆木桁、檩条）拆除 径 24cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.23 | 355.20 | 81.70
15 | 011603001002 | 木构件拆除 | Φ260圆木檩条拆除 | m3 | 0.69 | 285.26 | 196.83 | 011603001002 | 木构件拆除 | Φ260圆木檩条拆除 | m3 | 0.69 | 285.26 | 196.83
| H5-127*A1.1 | 明栿圆榑（圆木桁、檩条）拆除 径 28cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.69 | 285.26 | 196.83 | H5-127*A1.1换 | 明栿圆榑（圆木桁、檩条）拆除 径 28cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.69 | 285.26 | 196.83
16 | 011603001004 | 木构件拆除 | D70木椽拆除，拆除60% | m3 | 7.25 | 685.40 | 4969.15 | 011603001004 | 木构件拆除 | D70木椽拆除，拆除60% | m3 | 12.09 | 685.40 | 8286.49 | 3317.34
| H5-183*A1.1 | 圆椽拆除 椽径 7cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 7.25 | 685.40 | 4969.15 | H5-183*A1.1换 | 圆椽拆除 椽径 7cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 12.09 | 685.40 | 8286.49 | 3317.34
17 | 011603001003 | 木构件拆除 | 封檐板拆除 | m | 66.61 | 2.58 | 171.85 | 011603001003 | 木构件拆除 | 封檐板拆除 | m | 66.61 | 2.58 | 171.85
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第6页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| H5-224*A1.1 | 封沿板拆除 规格（cm） 2.5×25`人工*1.1 |  | m | 66.61 | 2.58 | 171.85 | H5-224*A1.1换 | 封沿板拆除 规格（cm） 2.5×25`人工*1.1 |  | m | 66.61 | 2.58 | 171.85
18 | 020501001001 | 圆柱 | 门屋柱脚剔补（柱脚霉烂20%） | 根 | 2.00 | 213.28 | 426.56 | 020501001001 | 圆柱 | 门屋柱脚剔补（柱脚霉烂20%） | 根 | 2.00 | 213.28 | 426.56
| H5-245*A1.1 | 包镶圆柱根 柱径 30cm以内`人工*1.1 |  | 根 | 2.00 | 213.28 | 426.56 | H5-245*A1.1换 | 包镶圆柱根 柱径 30cm以内`人工*1.1 |  | 根 | 2.00 | 213.28 | 426.56
19 | 020501001002 | 圆柱 | 前厅木柱开裂木条嵌补（裂缝宽15深100长3000） | 根 | 1.00 | 474.62 | 474.62 | 020501001002 | 圆柱 | 前厅木柱开裂木条嵌补（裂缝宽15深100长3000） | 根 | 1.00 | 474.62 | 474.62
| H5-303*A1.1 | 圆形构部件剔补 单块面积 0.5m2以外`人工*1.1 |  | 块 | 1.00 | 474.62 | 474.62 | H5-303*A1.1换 | 圆形构部件剔补 单块面积 0.5m2以外`人工*1.1 |  | 块 | 1.00 | 474.62 | 474.62
20 | 020503002001 | 方桁(檩) | 方木檩条剔补（表面腐朽，深20-40，约0.4-1.1m2） | 根 | 8.00 | 293.77 | 2350.16 | 020503002001 | 方桁(檩) | 方木檩条剔补（表面腐朽，深20-40，约0.4-1.1m2） | 根 | 8.00 | 293.77 | 2350.16
| H5-309*A1.1 | 方形构部件剔补 单块面积 0.5m2以外`人工*1.1 |  | 块 | 8.00 | 293.77 | 2350.16 | H5-309*A1.1换 | 方形构部件剔补 单块面积 0.5m2以外`人工*1.1 |  | 块 | 8.00 | 293.77 | 2350.16
21 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 圆木檩条剔补（表面腐朽，深20-40，约0.4-1.1m2） | 根 | 2.00 | 474.62 | 949.24 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 圆木檩条剔补（表面腐朽，深20-40，约0.4-1.1m2） | 根 | 2.00 | 474.62 | 949.24
| H5-303*A1.1 | 圆形构部件剔补 单块面积 0.5m2以外`人工*1.1 |  | 块 | 2.00 | 474.62 | 949.24 | H5-303*A1.1换 | 圆形构部件剔补 单块面积 0.5m2以外`人工*1.1 |  | 块 | 2.00 | 474.62 | 949.24
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第7页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
22 | 020503001002 | 圆桁(檩) | 更换Φ240圆木檩条，材质选用杉木 | m3 | 0.23 | 3360.78 | 772.98 | 020503001002 | 圆桁(檩) | 更换Φ240圆木檩条，材质选用杉木 | m3 | 0.23 | 3360.78 | 772.98
| H5-640*A1.1 | 普通明栿圆槫（圆木桁、檩条）制作 径 24cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.23 | 3023.02 | 695.29 | H5-640*A1.1换 | 普通明栿圆槫（圆木桁、檩条）制作 径 24cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.23 | 3023.02 | 695.29
| H5-791*A1.1 | 普通明栿圆槫（圆木桁、檩条）安装 径 24cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.23 | 337.76 | 77.68 | H5-791*A1.1换 | 普通明栿圆槫（圆木桁、檩条）安装 径 24cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.23 | 337.76 | 77.68
23 | 020503001003 | 圆桁(檩) | 更换Φ260圆木檩条，材质选用杉木 | m3 | 0.69 | 3062.79 | 2113.33 | 020503001003 | 圆桁(檩) | 更换Φ260圆木檩条，材质选用杉木 | m3 | 0.69 | 3062.79 | 2113.33
| H5-641*A1.1 | 普通明栿圆槫（圆木桁、檩条）制作 径 28cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.69 | 2793.48 | 1927.50 | H5-641*A1.1换 | 普通明栿圆槫（圆木桁、檩条）制作 径 28cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.69 | 2793.48 | 1927.50
| H5-792*A1.1 | 普通明栿圆槫（圆木桁、檩条）安装 径 28cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.69 | 269.31 | 185.82 | H5-792*A1.1换 | 普通明栿圆槫（圆木桁、檩条）安装 径 28cm以内`人工*1.1 |  | m3 | 0.69 | 269.31 | 185.82
24 | 020512004001 | 天花吊顶 | 恢复吊顶 | m2 | 1.00 | 125.81 | 125.81 | 020512004001 | 天花吊顶 | 恢复吊顶 | m2 | 1.00 | 125.81 | 125.81
| H7-324*A1.1 | 仿井口天花（胶合板天棚） 制作、安装 不带压条`人工*1.1 |  | m2 | 1.00 | 125.81 | 125.81 | H7-324*A1.1换 | 仿井口天花（胶合板天棚） 制作、安装 不带压条`人工*1.1 |  | m2 | 1.00 | 125.81 | 125.81
25 | 020509015001 | 直拼屏门 | 拼门剔补 | 樘 | 2.00 | 223.24 | 446.48 | 020509015001 | 直拼屏门 | 拼门剔补 | 扇 | 2.00 | 122.78 | 245.56 |  | 200.92
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第8页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| H7-97*A1.1 | 屏门扇拆修安 ~2.5cm厚`人工*1.1 |  | m2 | 4.00 | 111.62 | 446.48 | H7-97*A1.1换 | 屏门扇拆修安 ~2.5cm厚`人工*1.1 |  | m2 | 2.20 | 111.62 | 245.56 |  | 200.92
26 | 020505001001 | 圆及荷包形椽 | Φ70@160mm，更换60%，材质选用老杉木 | m3 | 12.09 | 3323.34 | 40179.18 | 020505001001 | 圆及荷包形椽 | Φ70@160mm，更换60%，材质选用老杉木 | m3 | 12.09 | 3323.34 | 40179.18
| H5-857*A1.1 | 圆椽制作、安装 椽径 7cm以内`人工*1.1，主材*0.6 |  | m3 | 12.09 | 3323.34 | 40179.18 | H5-857*A1.1换 | 圆椽制作、安装 椽径 7cm以内`人工*1.1，主材*0.6 |  | m3 | 12.09 | 3323.34 | 40179.18
27 | 020508019001 | 封檐板 | 20*200封檐板制作安装，材质选用杉木 | m | 66.61 | 25.84 | 1721.20 | 020508019001 | 封檐板 | 20*200封檐板制作安装，材质选用杉木 | m | 66.61 | 25.84 | 1721.20
| H5-929*A1.1 | 封沿板制作、安装 规格（cm） 2.5×25`人工*1.1 |  | m | 66.61 | 25.84 | 1721.20 | H5-929*A1.1换 | 封沿板制作、安装 规格（cm） 2.5×25`人工*1.1 |  | m | 66.61 | 25.84 | 1721.20
|  | 油漆工程 | [6 empty] | 油漆工程
28 | 011404013001 | 木材防虫 | 原有构件及新换构件防虫、防蚁处理 | 100m2建筑面积 | 5.15 | 374.00 | 1925.13 | 011404013001 | 木材防虫 | 原有构件及新换构件防虫、防蚁处理 | 100m2建筑面积 | 5.66 | 374.00 | 2115.98 | 190.85
| BZBY3-02 | 古建筑白蚁药杀法灭治 |  | m2建筑面积 | 514.74 | 3.74 | 1925.13 | BZBY3-02 | 古建筑白蚁药杀法灭治 |  | m2建筑面积 | 565.77 | 3.74 | 2115.98 | 190.85
29 | 011404013002 | 木材防腐 | 原有构件及新换构件防腐处理，刷ACQ防腐剂二遍 | m2 | 1260.39 | 13.14 | 16561.52 | 011404013002 | 木材防腐 | 原有构件及新换构件防腐处理，刷ACQ防腐剂二遍 | m2 | 1260.39 | 8.81 | 11104.04 |  | 5457.48
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第9页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| H9-71*A1.1 | 木材防腐 涂刷ACQ三遍`人工*1.1 |  | 100m2 | 12.60 | 1313.78 | 16558.75 | H9-71*A1.1换 | 木材防腐 涂刷ACQ三遍`基价*0.67;人工*1.1 |  | 100m2 | 12.60 | 880.23 | 11094.33 |  | 5464.42
30 | 020514001001 | 防火 | 新换木构件防火处理 | m2 | 758.80 | 8.49 | 6442.21 | 020514001001 | 防火 | 新换木构件防火处理 | m2 | 732.20 | 4.54 | 3324.19 |  | 3118.02
| A14-91 | 其他板材面刷防火涂料 ~二遍 |  | m2 | 758.80 | 8.49 | 6442.21 | A14-91+14-92*-1换 | 其他板材面刷防火涂料 ~遍数1 |  | m2 | 732.20 | 4.54 | 3324.19 |  | 3118.02
31 | 020906014001 | 其他木材面油漆 | 新换木构件参照临近旧构件色调刷熟桐油，并做旧处理 | m2 | 720.37 | 37.56 | 27057.10 | 020906014001 | 其他木材面油漆 | 新换木构件参照临近旧构件色调刷熟桐油，并做旧处理 | m2 | 720.37 | 35.33 | 25450.67 |  | 1606.43
| H9-42*A1.1 | 熟桐油两遍 其他木材面`人工*1.1 |  | m2 | 720.37 | 27.56 | 19853.40 | H9-42*A1.1换 | 熟桐油两遍 其他木材面`人工*1.1 |  | m2 | 720.37 | 25.33 | 18246.97 |  | 1606.43
| 市场价 | 木材表面做旧 |  | m2 | 720.37 | 10.00 | 7203.70 | 市场价 | 木材表面做旧 |  | m2 | 720.37 | 10.00 | 7203.70
32 | 020906010001 | 封檐板油漆 | 新换木构件参照临近旧构件色调刷熟桐油，并做旧处理 | m | 66.61 | 14.10 | 939.20 | 020906010001 | 封檐板油漆 | 新换木构件参照临近旧构件色调刷熟桐油，并做旧处理 | m | 66.61 | 13.67 | 910.56 |  | 28.64
| H9-43*A1.1 | 熟桐油两遍 木扶手（不带托板）`人工*1.1 |  | m | 66.61 | 10.10 | 672.76 | H9-43*A1.1换 | 熟桐油两遍 木扶手（不带托板）`人工*1.1 |  | m | 66.61 | 9.67 | 644.12 |  | 28.64
| 市场价 | 木材表面做旧 |  | m2 | 26.64 | 10.00 | 266.44 | 市场价 | 木材表面做旧 |  | m2 | 26.64 | 10.00 | 266.44
33 | 020903001001 | 大木构件油漆 | 新换木构件参照临近旧构件色调刷熟桐油，并做旧处理 | m2 | 11.83 | 50.17 | 593.51 | 020903001001 | 大木构件油漆 | 新换木构件参照临近旧构件色调刷熟桐油，并做旧处理 | m2 | 11.83 | 48.34 | 571.86 |  | 21.65
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第10页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| H9-40*A1.1 | 熟桐油两遍 柱、梁、架、桁、枋古式大木构件`人工*1.1 |  | m2 | 11.83 | 40.17 | 475.21 | H9-40*A1.1换 | 熟桐油两遍 柱、梁、架、桁、枋古式大木构件`人工*1.1 |  | m2 | 11.83 | 38.34 | 453.56 |  | 21.65
| 市场价 | 木材表面做旧 |  | m2 | 11.83 | 10.00 | 118.30 | 市场价 | 木材表面做旧 |  | m2 | 11.83 | 10.00 | 118.30
34 | 02B003 | 原木构件表面除尘及清理污物 | 原木构件表面无水清灰清洁、遮蔽保护 | m2（建筑面积） | 514.74 | 10.00 | 5147.40 | 02B003 | 原木构件表面除尘及清理污物 | 原木构件表面无水清灰清洁、遮蔽保护 | m2（建筑面积） | 565.77 | 10.00 | 5657.70 | 510.30
| 市场价 | 原木构件表面除尘及清理污物、遮蔽保护 |  | m2 | 514.74 | 10.00 | 5147.40 | 市场价 | 原木构件表面除尘及清理污物、遮蔽保护 |  | m2 | 565.77 | 10.00 | 5657.70 | 510.30
|  | 屋面工程 | [6 empty] | 屋面工程
35 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 小青瓦屋面拆除 | m2 | 474.71 | 29.17 | 13847.29 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 小青瓦屋面拆除 | m2 | 474.71 | 29.17 | 13847.29
| H4-3*A1.09A1.1 | 布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦`二层楼房`人工*1.1 |  | m2 | 474.71 | 29.17 | 13847.29 | H4-3*A1.09A1.1换 | 布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦`二层楼房`人工*1.1 |  | m2 | 474.71 | 29.17 | 13847.29
36 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 翻修墙帽（马头墙），瓦片拆除 | m | 29.79 | 20.42 | 608.31 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 翻修墙帽（马头墙），瓦片拆除 | m | 29.79 | 29.17 | 868.97 | 260.66
| H4-3*A1.09A1.1 | 布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦`二层楼房`人工*1.1 |  | m2 | 20.85 | 29.17 | 608.28 | H4-3*A1.09A1.1换 | 布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦`二层楼房`人工*1.1 |  | m2 | 29.79 | 29.17 | 868.97 | 260.69
37 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 望砖拆除 | m2 | 503.04 | 32.15 | 16172.74 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 望砖拆除 | m2 | 503.04 | 32.15 | 16172.74
| H4-1*A1.09A1.1 | 拆屋面望砖`二层楼房`人工*1.1 |  | m2 | 503.04 | 32.15 | 16172.74 | H4-1*A1.09A1.1换 | 拆屋面望砖`二层楼房`人工*1.1 |  | m2 | 503.04 | 32.15 | 16172.74
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第11页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 010103002001 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理外运，外运方式市容保持由施工单位自行考虑 | m3 | 73.76 | 33.47 | 2468.75 | 010103002001 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理外运，外运方式市容保持由施工单位自行考虑 | m3 | 73.76 | 33.22 | 2450.31 |  | 18.44
| 4-100*A1.33B1.05 | 人工装土`人工*1.33;材料*1.05 |  | m3 | 73.76 | 16.00 | 1180.16 | 4-100*A1.33B1.05换 | 人工装土`人工*1.33;材料*1.05 |  | m3 | 73.76 | 16.00 | 1180.16
| 4-102+4-103*2 | 自卸汽车~运距3000(m)`人工*1.33;材料*1.05 |  | m3 | 73.76 | 12.47 | 919.79 | 4-102+4-103*2换 | 自卸汽车~运距3000(m)`人工*1.33;材料*1.05 |  | m3 | 73.76 | 12.22 | 901.35 |  | 18.44
| 市场价 | 倒渣费 |  | m3 | 73.76 | 5.00 | 368.80 | 市场价 | 倒渣费 |  | m3 | 73.76 | 5.00 | 368.80
39 | 020601003001 | 小青瓦屋面 | 小青瓦屋面： 1、小青瓦，更换60%； 2、补配1.5厚三元乙丙防水卷 | m2 | 474.71 | 268.46 | 127440.65 | 020601003001 | 小青瓦屋面 | 小青瓦屋面： 1、小青瓦，更换60%； 2、补配1.5厚三元乙丙防水卷 | m2 | 474.71 | 268.46 | 127440.65
| H4-279*A1.09A1.1 | 蝴蝶瓦屋面 走廊、平房`二层楼房`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m2 | 47.47 | 1950.28 | 92581.74 | H4-279*A1.09A1.1换 | 蝴蝶瓦屋面 走廊、平房`二层楼房`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m2 | 47.47 | 1950.28 | 92581.74
| 11-11*A1.18A1.33B1.1 | 高分子卷材胶粘法平面~一层`平(屋)面以坡度≤10%为准,10%<坡度≤30%时`人工*1.33;材料*1.1 |  | 100m2 | 5.69 | 6124.02 | 34858.53 | 11-11*A1.18A1.33B1.1换 | 高分子卷材胶粘法平面~一层`平(屋)面以坡度≤10%为准,10%<坡度≤30%时`人工*1.33;材料*1.1 |  | 100m2 | 5.69 | 6124.02 | 34858.53
40 | 020601001001 | 铺望砖 | 200*200*15望砖，更换60% | m2 | 503.04 | 87.56 | 44046.18 | 020601001001 | 铺望砖 | 200*200*15望砖，更换60% | m2 | 503.04 | 72.47 | 36455.31 |  | 7590.87
| H4-275*A1.09A1.1 | 铺望砖 做细平望`二层楼房`人工*1.1，主材*0.6 |  | 10m2 | 50.30 | 875.58 | 44045.18 | H4-275*A1.09A1.1换 | 铺望砖 做细平望`二层楼房`人工*1.1，主材*0.6 |  | 10m2 | 50.30 | 724.68 | 36454.30 |  | 7590.88
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第12页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
41 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 翻修屋脊，瓦片更换60% | m | 81.18 | 396.21 | 32164.33 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 翻修屋脊，瓦片更换60% | m | 81.18 | 201.40 | 16349.65 |  | 15814.68
| H4-286*A1.09A1.1 | 小青瓦叠脊 ~五层为准`二层楼房`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10延长米 | 8.12 | 2825.48 | 22937.25 | H4-286*A1.09A1.1换 | 小青瓦叠脊 ~五层为准`二层楼房`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10延长米 |  | 2825.48 |  |  | 22937.25
| H4-282*A1.09A1.1 | 蝴蝶瓦屋脊 游脊`二层楼房`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m | 8.12 | 1136.65 | 9227.32 | H4-282*A1.09A1.1换 | 蝴蝶瓦屋脊 游脊`二层楼房`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m |  | 1136.65 |  |  | 9227.32
[8 empty] | H4-284换 | 蝴蝶瓦屋脊 一瓦条筑脊盖头灰`人工*1.1;材料*0.6 |  | m | 81.18 | 201.40 | 16349.65 | 16349.65
42 | Z020602018001 | 泛水 | 小青瓦泛水，瓦片更换60% | m | 49.98 | 34.37 | 1717.81 | Z020602018001 | 泛水 | 小青瓦泛水，瓦片更换60% | m | 49.98 | 34.37 | 1717.81
| A9-111 | 小青瓦泛水~主材*0.6 |  | 100m | 0.50 | 3437.45 | 1718.04 | A9-111 | 小青瓦泛水~主材*0.6 |  | 100m | 0.50 | 3437.45 | 1718.04
43 | 020602010001 | 斜沟 | 小青瓦斜沟，瓦片更换60% | m | 57.83 | 70.21 | 4060.24 | 020602010001 | 斜沟 | 小青瓦斜沟，瓦片更换60% | m | 57.83 | 70.21 | 4060.24
| H4-294*A1.09A1.1 | 斜沟（阴角） 蝴蝶瓦`二层楼房`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m | 5.78 | 702.12 | 4060.36 | H4-294*A1.09A1.1换 | 斜沟（阴角） 蝴蝶瓦`二层楼房`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m | 5.78 | 702.12 | 4060.36
44 | 020602007002 | 围墙瓦顶 | 翻修墙帽（马头墙），更换60% | m | 2.20 | 495.44 | 1089.97 | 020602007002 | 围墙瓦顶 | 翻修墙帽（马头墙），更换60% | m | 2.20 | 327.51 | 720.52 |  | 369.45
| H4-288+4-290*-2 | 蝴蝶瓦围墙顶 双落水 ~实际宽度68（cm）`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m | 0.22 | 1261.13 | 277.45 | H4-288+4-290*-2换 | 蝴蝶瓦围墙顶 双落水 ~实际宽度68（cm）`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m | 0.22 | 1261.13 | 277.45
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第13页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| H4-286*A1.1 | 小青瓦叠脊 ~五层为准`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10延长米 | 0.22 | 2609.30 | 574.05 | H4-286*A1.1换 | 小青瓦叠脊 ~五层为准`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10延长米 |  | 2609.30 |  |  | 574.05
| H4-282*A1.1 | 蝴蝶瓦屋脊 游脊`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m | 0.22 | 1083.89 | 238.46 | H4-282*A1.1换 | 蝴蝶瓦屋脊 游脊`人工*1.1~主材*0.6 |  | 10m |  | 1083.89 |  |  | 238.46
[8 empty] | H4-284换 | 蝴蝶瓦屋脊 一瓦条筑脊盖头灰`人工*1.1;材料*0.6 |  | m | 2.20 | 201.40 | 443.08 | 443.08
45 | 020602007003 | 围墙瓦顶 | 翻修墙帽（马头墙），更换30% | m | 27.59 | 477.20 | 13165.95 | 020602007003 | 围墙瓦顶 | 翻修墙帽（马头墙），更换30% | m | 27.59 | 307.55 | 8485.30 |  | 4680.65
| H4-288+4-290*-2 | 蝴蝶瓦围墙顶 双落水 ~实际宽度68（cm）`二层楼房`人工*1.1~主材*0.3 |  | 10m | 2.76 | 1061.53 | 2928.76 | H4-288+4-290*-2换 | 蝴蝶瓦围墙顶 双落水 ~实际宽度68（cm）`二层楼房`人工*1.1~主材*0.3 |  | 10m | 2.76 | 1061.53 | 2928.76
| H4-286*A1.09A1.1 | 小青瓦叠脊 ~五层为准`二层楼房`人工*1.1~主材*0.3 |  | 10延长米 | 2.76 | 2729.48 | 7530.64 | H4-286*A1.09A1.1换 | 小青瓦叠脊 ~五层为准`二层楼房`人工*1.1~主材*0.3 |  | 10延长米 |  | 2729.48 |  |  | 7530.64
| H4-282*A1.09A1.1 | 蝴蝶瓦屋脊 游脊`二层楼房`人工*1.1~主材*0.3 |  | 10m | 2.76 | 980.86 | 2706.19 | H4-282*A1.09A1.1换 | 蝴蝶瓦屋脊 游脊`二层楼房`人工*1.1~主材*0.3 |  | 10m |  | 980.86 |  |  | 2706.19
[8 empty] | H4-284换 | 蝴蝶瓦屋脊 一瓦条筑脊盖头灰`人工*1.1;材料*0.6 |  | m | 27.59 | 201.40 | 5556.63 | 5556.63
|  | 水电安装及消防 | [6 empty] | 水电安装及消防
46 | 02B005 | 水电安装及消防 | 水电安装及消防 | 项 | 1.00 | 15000.00 | 15000.00 | 02B005 | 水电安装及消防 | 水电安装及消防 | 项 | 1.00 | 15000.00 | 15000.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第14页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 暂估价 | 水电安装及消防 |  | 项 | 1.00 | 15000.00 | 15000.00 | 暂估价 | 水电安装及消防 |  | 项 | 1.00 | 15000.00 | 15000.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 411654.38 |  | 合计 |  |  |  |  | 375184.61 | 7062.01 | 43531.78

## 1_审计审核工程简明表(技术措施清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第1页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 02B001 | 防雨设施 | 屋面防雨 | m2 | 420.13 | 10.00 | 4201.30 | 02B001 | 防雨设施 | 屋面防雨 | m2 | 474.71 | 10.00 | 4747.10 | 545.80
| 市场价 | 防雨设施 |  | m2 | 420.13 | 10.00 | 4201.30 | 市场价 | 防雨设施 |  | m2 | 474.71 | 10.00 | 4747.10 | 545.80
2 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | 外墙装饰脚手架 | m2 | 571.68 | 12.04 | 6883.03 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | 外墙装饰脚手架 | m2 | 571.68 | 12.02 | 6871.59 |  | 11.44
| 16-13*A0.8B0.3A1.1 | 外墙脚手架建筑物檐高（m）7以内`如不能利用外墙砌筑脚手架需另行搭设时`人工*1.1 |  | 100m2 | 5.72 | 1204.44 | 6885.54 | 16-13*A0.8B0.3A1.1换 | 外墙脚手架建筑物檐高（m）7以内`如不能利用外墙砌筑脚手架需另行搭设时`人工*1.1 |  | 100m2 | 5.72 | 1202.28 | 6873.19 |  | 12.35
3 | 021001009001 | 屋面脚手架 | 屋面脚手架 | m2 | 398.05 | 16.29 | 6484.23 | 021001009001 | 屋面脚手架 | 屋面脚手架 | m2 | 410.01 | 16.28 | 6674.96 | 190.73
| 16-21*A1.1 | 满堂脚手架基本层~3.6～5.2m`人工*1.1 |  | 100m2 | 3.98 | 1628.60 | 6482.64 | 16-21*A1.1换 | 满堂脚手架基本层~3.6～5.2m`人工*1.1 |  | 100m2 | 4.10 | 1627.79 | 6674.10 | 191.46
4 | Z021003010001 | 民居建筑垂直运输 | 垂直运输 | 项 | 1.00 | 26864.25 | 26864.25 | Z021003010001 | 民居建筑垂直运输 | 垂直运输 | 项 | 1.00 | 26864.25 | 26864.25
| 18-37*A1.1 | 地材 瓦高度（m）9以内`人工*1.1 |  | 1000块（张 | 84.54 | 203.70 | 17221.48 | 18-37*A1.1换 | 地材 瓦高度（m）9以内`人工*1.1 |  | 1000块（张 | 84.54 | 203.70 | 17221.48
| 18-35*A1.1 | 地材 标准砖高度（m）9以内`人工*1.1 |  | 1000块（张 | 26.55 | 185.05 | 4912.77 | 18-35*A1.1换 | 地材 标准砖高度（m）9以内`人工*1.1 |  | 1000块（张 | 26.55 | 185.05 | 4912.77
| 18-41*A1.1 | 地材 水泥高度（m）9以内`人工*1.1 |  | t | 1.60 | 97.59 | 156.14 | 18-41*A1.1换 | 地材 水泥高度（m）9以内`人工*1.1 |  | t | 1.60 | 97.59 | 156.14
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 | [14 empty] | 第2页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 18-39*A1.1 | 地材 石灰高度（m）9以内`人工*1.1 |  | t | 11.14 | 137.78 | 1534.52 | 18-39*A1.1换 | 地材 石灰高度（m）9以内`人工*1.1 |  | t | 11.14 | 137.78 | 1534.52
| 18-43*A1.1 | 地材 中砂高度（m）9以内`人工*1.1 |  | t | 20.00 | 72.25 | 1445.00 | 18-43*A1.1换 | 地材 中砂高度（m）9以内`人工*1.1 |  | t | 20.00 | 72.25 | 1445.00
| 18-29*A1.1 | 板材 木（枋）板材高度（m）9以内`人工*1.1 |  | 10m3 | 1.15 | 1386.38 | 1594.34 | 18-29*A1.1换 | 板材 木（枋）板材高度（m）9以内`人工*1.1 |  | 10m3 | 1.15 | 1386.38 | 1594.34
|  | 合计 |  |  |  |  | 44432.81 |  | 合计 |  |  |  |  | 45157.90 | 736.53 | 11.44

## 1_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:黄氏宗祠修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 7346.59 | 10823.89 | 3477.3
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 7346.59 | 10823.89 | 3477.3
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 7346.59 | 10823.89 | 3477.30

## 1_主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:建德市市级文物保护单位黄氏宗祠修缮工程-黄氏宗祠修缮工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 170.37 | 140 | 23852.22 | 170.37 | 140 | 23852.22
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 294.58 | 151 | 44481.43 | 299.41 | 151 | 45210.31 | 728.88
3 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 858.68 | 174 | 149410.67 | 645.64 | 174 | 112341.53 |  | 37069.14
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 1428.57 | 0.372 | 531.43 | 2260.61 | 0.372 | 840.95 | 309.52
5 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 12.76 | 168 | 2144.35 | 11.28 | 168 | 1895.04 |  | 249.31
6 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 6.28 | 120 | 753.60 | 9.23 | 120 | 1107.24 | 353.64
7 | 0409120077 | 石灰膏 |  | m3 | 7.94 | 537.3 | 4266.16 | 3.80 | 537.3 | 2043.89 |  | 2222.27
8 | 0501120015 | 杉板枋材（仿古） | 10*10cm以内 | m3 | 0.34 | 2480 | 845.68 | 0.34 | 2480 | 845.68
9 | 0501120069 | 杉原木 | 综合 | m3 | 10.54 | 1705 | 17962.18 | 10.54 | 1705 | 17962.18
10 | 1333120067 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.5mm JF1 | m2 | 724.03 | 38.94 | 28193.61 | 724.03 | 38.94 | 28193.61
11 | 1339120035 | 熟桐油 |  | kg | 88.17 | 30 | 2644.98 | 88.17 | 11.17 | 984.81 |  | 1660.17
12 | 3115120011 | 大蝴蝶瓦（底） | 200×200×13 | 百张 | 224.77 | 128 | 28770.56 | 210.19 | 128 | 26904.83 |  | 1865.73
13 | 3115120047 | 蝴蝶斜沟瓦 | 240×240 | 百张 | 5.31 | 375 | 1990.88 | 5.31 | 375 | 1990.88
14 | 3115120093 | 望砖 |  | 百块 | 151.82 | 160 | 24290.72 | 151.82 | 110 | 16699.87 |  | 7590.85
15 | 3115120097 | 中蝴蝶瓦（盖） | 180×180×13 | 百张 | 265.83 | 105 | 27912.57 | 242.86 | 105 | 25500.51 |  | 2412.06
16 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 21.82 | 3.398 | 74.13 | 23.82 | 3.398 | 80.93 | 6.80
17 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 0.22 | 2009 | 446.00 | 0.22 | 2009 | 446.00
18 | BTJ110786 | 小青瓦 | 180×170-180 | 千张 | 0.38 | 1050 | 396.90 | 0.38 | 1050 | 396.90
19 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 5.16 | 151 | 779.01 | 5.33 | 151 | 804.98 | 25.97
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:建德市市级文物保护单位黄氏宗祠修缮工程-黄氏宗祠修缮工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
20 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 44.94 | 8.664 | 389.34 | 45.21 | 8.31 | 375.71 |  | 13.63
21 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 51.02 | 7.558 | 385.62 | 51.02 | 7.204 | 367.56 |  | 18.06
22 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 53.02 | 0.885 | 46.92 | 71.13 | 0.885 | 62.95 | 16.03
|  | 合计 |  |  |  |  | 360568.96 |  |  | 308908.58 | 1440.84 | 53101.22